## Slide 1: 第三部分 通信工程概预算
教学目标
1 设备安装工程预算文件编制
2 通信线路工程预算文件编制
3 应用概预算软件编制通信工程预算文件
教学难点
1 费用定额取定及计算规则
2 通信建设工程工程量计算
3 应用概预算软件编制通信工程预算文件
教学重点
1 通信建设工程预算定额作用及构成
2 费用定额取定及计算规则
4 设备安装工程预算文件编制
5 通信线路工程预算文件编制
6 应用概预算软件编制通信工程预算文件

## Slide 2
主要内容
3 通信建设工程概预算及工程定额
4 通信建设工程费用定额
5 通信建设工程工程量计算
6 通信建设工程概预算的编制与举例

## Slide 3
主要内容
3.1 通信建设工程概预算定义
3.2 通信建设工程概预算作用
3.3 定额
3.4 通信建设工程预算定额
3.5 通信建设工程概算定额
阶段小结
知识点练习
技能训练

## Slide 4: 3.0工程造价
工程造价与费用组成
工程造价的作用
本节解决问题

## Slide 5
1 工程造价的概念
工程造价简单的来说指的就是工程的建造价格，是指为完成一个工程的建设，预计或实际在土地、设备、技术劳务以及承包等市场上，通过招投标等交易方式所形成的 建筑安装工程 的价格和建设工程总价格。
从业主（投资者）的角度来定义，工程造价是指工程的建设成本，即为建设一项工程预期支付或实际支付的全部固定资产投资费用。
从广义上来讲，工程造价则涵盖建设工程造价（土建专业和安装专业），公路工程造价，水运工程造价、铁路工程造价，水利工程造价，电力工程造价，通信工程造价，航空航天工程造价等。

## Slide 6
1 工程造价的概念
工程造价所承担的主要任务：是根据图纸、定额以及清单规范，计算出工程中所包含的直接费（人工、材料及设备、施工机具使用）、企业管理费、措施费、规费、利润及税金等。
工程造价的核心内容是投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、工程结算、竣工决算等等。
工程造价的三要素分别是：量、价、费。

## Slide 7
1 工程造价的费用组成
按照工程造价形成事由划分：工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费均包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润。
按照费用构成要素划分：由人工费、材料（包含工程设备）施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中。

## Slide 8
2 工程造价的作用
1. 工程造价是项目决策的工具。在项目决策阶段，建设工程造价是项目财务分析和经济评价的重要依据。
2. 工程造价是制定投资计划和控制投资的有效工具。
3. 工程造价是筹集建设资金的依据。当建设资金来源于金融机构的贷款时，金融机构在对项目的偿贷能力进行评估的基础上，也需要依据工程造价来确定给予投资者的贷款数额。
4. 工程造价是合理利益分配和调节产业结构的手段。
5. 工程造价是评价投资效果的重要指标。

## Slide 9: 3.1通信建设工程概预算定义
什么是通信建设工程概算？
什么是通信建设工程预算？
本节解决问题

## Slide 10
1 通信建设工程概预算概念
设计概算
施工图预算
通信工程概预算
修正概算

## Slide 11
图1 概预算文件编制示意图

## Slide 12
图2 概预算基本建设程序中的位置
2 基本建设程序中的位置

## Slide 13: 3.2 通信工程概预算的作用
通信工程概算的作用是什么？
通信工程预算的作用是什么？
本节解决问题

## Slide 14
1 设计概算的作用
设计概算是用货币形式综合反映和确定建设项目从筹建至竣工验收的全部建设费用。其主要作用：
（1）确定和控制固定资产投资、编制和安排投资计划、控制施工图预算的主要依据。
（2）审核贷款额度的主要依据。
（3）考核工程设计技术经济合理性和工程造价的主要依据。
（4）筹备设备、材料和签订订货合同的主要依据。
（5）在工程招标承包制中是确定标底的主要依据。

## Slide 15
2 施工图预算的作用
施工图预算是用货币形式综合反映和确定建设项目从筹建至竣工验收的全部建设费用。其主要作用：
（1）考核工程成本和确定工程造价的主要依据。
（2）签订工程承、发包合同的依据。
（3）价款结算的主要依据。
（4）考核施工图设计技术经济合理性的主要依据。

## Slide 16: 3.3 定额
本节解决问题
定额是什么？
定额在现代管理中的地位
建设工程定额的特点
定额的种类有哪些？

## Slide 17: 1 定额
在一定的生产技术和劳动组织条件下，完成单位合格产品在人力、物力、财力的利用和消耗方面应当遵守的标准。
“科学管理之父”的美国工程师弗·温·泰勒，制定出科学的工时定额，并提出一整套科学管理的方法，这就是著名的“泰勒制”。
新课学习
制定科学的工时定额
采取有差别的计件工资
实行标准的操作方法
强化和协调职能管理

## Slide 18: 2 在现代管理中的地位
（1）定额是节约社会劳动、提高劳动生产率的重要手段。
（2）定额是组织和协调社会化大生产的工具。
（3）定额是宏观调控的依据。
（4）定额在实现分配、兼顾效率与社会公平方面有巨大的作用。

## Slide 19: 3 建设工程定额的特点
（1）科学性
（2）系统性
（3）统一性
（4）权威性和强制性
（5）稳定性和时效性

## Slide 20: 4 定额的分类
按定额反映的生产要素消耗内容分类
(1)劳动消耗定额
主要表现形式是时间定额，同时也表现为产量定额
(2)机械消耗定额
主要表现形式是机械时间定额，同时也表现为产量定额
(3)材料消耗定额
主要表现形式是实体物资的消耗量

## Slide 21
按定额的编制程序和用途分类
(1)施工定额
(2)预算定额
(3)概算定额
(4)概算指标
(5)投资估算指标

## Slide 22
按投资的费用性质分类
(1)建筑工程定额
(2)设备安装工程定额
(3)建筑安装工程费用定额
(4)工、器具定额
(5)工程建设其他费用定额

## Slide 23
按照专业性质划分
(1)全国通用定额
(2)行业通用定额
(3)专业专用定额

## Slide 24
按主编单位和管理权限分类
(1)全国统一定额
(2)行业统一定额
(3)地区统一定额
(4)企业定额
(5)补充定额

## Slide 25: 3.4 通信建设工程预算定额
本节解决问题
通信工程预算定额的作用是什么？
通信工程预算定额的组成有哪些？
现行通信工程预算定额的编制原则
现行通信工程预算定额的构成

## Slide 26
1 预算定额的作用
（1）预算定额是编制施工图预算、确定和控制建筑安装工程造价的基础
（2）预算定额是对设计方案进行技术经济比较、技术经济分析的依据
（3）预算定额是施工企业进行经济活动分项的参考依据
（4）预算定额是编制标底、投标报价的基础
（5）预算定额是编制概算定额和估算指标的基础
新课学习

## Slide 27
2 预算定额的构成
新修订的通信建设工程概算、预算定额配套文件包括：
①《通信建设工程概算、预算编制办法》
②《通信建设工程费用定额》
③《通信建设工程施工机械、仪器仪表台班定额》
④《通信建设工程预算定额》（共五册：第一册通信电源设备安装工程、第二册有线通信设备安装工程、第三册无线通信设备安装工程、第四册通信线路工程、第五册通信管道工程）。

## Slide 28
3 现行通信建设工程预算定额编制原则
（1）贯彻关于修编通信建设工程预算定额的相关政策精神
（2）贯彻执行“控制量”、“量价分离”、“技普分开”的原则
通信设备安装工程：只有技工工日。
通信线路和通信管道工程：按技工工日和普工工日计取。
预算定额中的
消耗量是法定的
预算定额只反映
消耗量，不反映单价
技工操作的工序计取技工
非技工操作工序按普工计取

## Slide 29
（3）预算定额子目编号规则
预算定额子目编号由三部分组成：
第一部分为汉语拼音缩写，表示预算定额的名称；
第二部分为一位阿拉伯数字，表示所在章内的章号；
第三部分为三位阿拉伯数字，表示在章内的序号。

## Slide 30
（4）关于预算定额子目的人工工日及消耗的确定
基本用工 ＋辅助用工 ＋ 其他用工
（5）关于预算定额子目中的主要材料及消耗量的确定
主要材料计算公式为：
式中，
—完成某工程量的主要材料消耗定额（实用量）
—完成某工程量实体所需主要材料净用量
—完成某工程量最低损耗情况下各种损耗之和

## Slide 31
（6）关于预算定额子目中施工机械、仪表及消耗量的确定
台班消耗量标准：
机械（仪表）一天（八小时）所完成量，以一定的机械幅度差来确定单位产品所需的机械台班量。
计算公式：
预算定额中施工机械台班消耗量=1/每台班产量

## Slide 32
4 现行通信建设工程预算构成
由总说明、册说明、章节说明、定额项目表和附录构成。
1）通信建设工程预算定额总说明
1 通信建设工程预算定额（以下简称本定额）系通信行业标准。
2 本定额按通信专业工程分册，包括：
第一册 通信电源设备安装工程 （册名代号TSD）
第二册 有线通信设备安装工程 （册名代号TSY）

## Slide 33
第三册 无线通信设备安装工程 （册名代号TSW）
第四册 通信线路工程 （册名代号TXL）
第五册 通信管道工程 （册名代号TGD）
3 本定额是编制通信建设项目投资估算指标、概算、预算和工程量清单的基础；也可作为通信建设项目招标、投标报价的基础。
4 本定额适用于新建、扩建工程，改建工程可参照使用。本定额用于扩建工程时，其扩建施工降效部分的人工工日按乘以系数1.1计取，拆除工程的人工工日计取办法见各册的相关内容。

## Slide 34
5 本定额以现行通信工程建设标准、质量评定标准、安全操作规程为编制依据；在1995年9月1日原邮电部发布的《通信建设工程预算定额》及补充定额的基础上（不含邮政设备安装工程），经过对分项工程计价消耗量再次分析、核定后编制；并增补了部分与新业务、新技术有关的工程项目的定额内容。
6 本定额是按符合质量标准的施工工艺、机械（仪表）装备、合理工期及劳动组织的条件制订。

## Slide 35
7 本定额的编制条件：
（1）设备、材料、成品、半成品、构件符合质量标准和设计要求。
（2）通信各专业工程之间、与土建工程之间的交叉作业正常。
（3）施工安装地点、建筑物、设备基础、预留孔洞均符合安装要求。
（4）正常气候、水电供应等应满足正常施工要求。
8 本定额根据量价分离的原则，只反映人工工日、主要材料、机械（仪表）台班的消耗量。

## Slide 36
9 关于人工：
（1）本定额人工的分类为技术工和普通工。
完成分项工程和附属工程定额实体单位产品的加工量
定额中未说明的工序用工量
定额中未说明的而在正常施工条件下必然发生的零星用工量的零星用工量
（2）本定额的人工消耗量包括基本用工、辅助用工和其他用工

## Slide 37
10 关于材料：
（1）本定额中的材料长度，凡未注明计量单位者均为毫米。
（2）本定额中的材料消耗量包括直接用于安装工程中的主要材料使用量和规定的损耗量；规定的损耗量指施工运输、现场堆放和生产过程中不可避免的合理损耗量。
（3）施工措施性消耗部分和周转性材料按不同施工方法、不同材质分别列出一次使用量和一次摊销量。
（4）本定额仅计列直接构成工程实体的主要材料，辅助材料的计算方法按的相关规定计列。定额子目中注明由设计计列的材料，设计时应按实计列。

## Slide 38
（5）本定额不含施工用水、电、蒸汽等费用；此类费用在设计概、预算中根据工程实际情况在建筑安装工程费中按实计列。
11 关于施工机械：
（1）本定额的机械台班消耗量是按正常合理的机械配备综合取定的。
（2）施工机械单位价值在2000元以上，构成固定资产的列入本定额的机械台班。
（3）施工机械台班单价参照有关部门动态发布的《通信建设工程施工机械、仪表台班定额》。

## Slide 39
12 关于施工仪表：
（1）本定额的施工机械（仪表）台班消耗量是按通信建设标准规定的测试项目及指标要求综合取定的。
（2）施工仪器仪表单位价值在2000元以上，构成固定资产的列入本定额的仪表台班。
（3）施工仪器仪表台班单价参照有关部门动态发布的《通信建设工程施工机械、仪表台班定额》。

## Slide 40
13 定额子目编号原则：
定额子目编号由三个部分组成：
第一部分为册名代号，表示通信行业的各个专业，由汉语拼音（字母）缩写组成；
第二部分为定额子目所在的章号，由一位阿拉伯数字表示；第三部分为定额子目所在章内的序号，由三位阿拉伯数字表示。
14 本定额适用于海拔高程2000米以下，地震烈度为七度以下地区，超过上述情况时，按有关规定处理。

## Slide 41
15 在以下的地区施工时，定额按下列规则调整：
（1）高原地区施工时，本定额人工工日、机械台班量乘以表5-1列出的系数。
5-1 高原地区调整系数表
海拔高程（米） |  | 2000以上 | 3000以上 | 4000以上
调 整 系 数 | 人工 | 1.13 | 1.30 | 1.37
 | 机械 | 1.29 | 1.54 | 1.84
原始森林地区（室外）机沼泽地区施工时人工工日、机械台班消耗量乘以系数1.30。

## Slide 42
2）册说明
通信建设工程预算定额包括《通信设备电源安装工程》《有线通信设备安装工程》《无线通信设备安装工程》《通信线路工程》和《通信管道工程》共五册。册说明阐述该册的内容、编制基础和使用注意事项等有关规定。以第四册《通信线路工程》为例，具体内容如下：
1《通信线路工程》预算定额适用于通信光（电）缆的直埋、架空、管道、海底等线路的新建工程。
2 通信线路工程，当工程规模较小时，人工工日以总工日为基数按下列规定系数进行调整。

## Slide 43
工程总工日在100工日以下时，增加15%；
工程总工日在100-250工日时，增加10%。
3 本定额带有括号和以分数表示的的消耗量，系供设计选用，“* ”表示由设计确定其用量。
4 本定额拆除工程，不单立子目，发生时按表5-2规定执行：

## Slide 44
表5-2 拆除工程系数表
序号 | 拆除工程内容 | 占新建工程定额的百分比(%) | 
 |  | 人工工日 | 机械台班
1 | 光（电）缆（不需清理入库） | 40 | 40
2 | 埋式光（电）缆（清理入库） | 100 | 100
3 | 管道光（电）缆（清理入库） | 90 | 90
4 | 成端电缆（清理入库） | 40 | 40
5 | 架空、墙壁、室内、通道、槽道、引上光（电）缆 | 70 | 70
6 | 线路工程各种设备以及除光（电）缆外的其他材料（清理入库） | 60 | 60
7 | 线路工程各种设备以及除光（电）缆外的其他材料（不清理入库） | 30 | 30

## Slide 45
5 各种光（电）缆工程量计算时，应考虑敷设的长度和设计中规定的各种预留长度。
6 敷设光缆定额中，光时域反射仪（OTDR）台班量是按单窗口测试取定的，如需双窗口测试时，其人工和仪表定额分别乘以1.8的系数。

## Slide 46
3）章节说明
每册中包含若干章节，每章都有相应说明。其主要说明分部分项工程的工作内容、工程量计算方法、有关规定、计量单位、适用范围等。以第四册《通信线路工程》第三章敷设架空光（电）缆为例，具体内容如下：
1 挖电杆、拉线、撑杆坑等的土质系按综合土、软石、坚石三类划分。其中综合土的构成按普通土20%、硬土50%、砂砾土30%。
2 本定额中立电杆与撑杆、安装拉线部分为平原地区的定额，用于丘陵、水田、城区时应乘以1.30系数；用于山区时应乘以1.60系数。

## Slide 47
3 更换电杆及拉线按本定额相关子目的2倍计取；拆除工程按本定额相关子目人工与机械的0.7倍计取（拆除拉线未拆除地锚的，按相应定额人工与机械的30％计取）。
4 组立安装L杆，取H杆同等杆高定额的1.5倍；组立安装井字杆，取H杆同等杆高定额的2倍。
5 高桩拉线中电杆至拉桩间正拉线的架设套用相应安装吊线的人工定额，主要材料由设计根据具体情况另行计算。
6 安装拉线如采用横木地锚时，相应定额应取消地锚铁柄和水泥拉线盘两种材料，需另增加制作横木地锚的相应子目。

## Slide 48
7 本定额相关子目所列横木的长度，由设计根据地质地形选取。
8 架空明线的线位间如需架设安装架空吊线时，按相应子目的定额乘以1.3系数。
9 敷设档距在100米及以上的吊线、光电缆时，其人工按相应定额的2倍计取。
10 拉线坑所在地表有水或严重渗水，应由设计另计取排水等措施费用。

## Slide 49
11 有关材料部分的说明：
（1）本定额中立普通品接杆限高15米以内，特种品接杆限高24米以内，工程中电杆长度由设计确定。
（2）各种拉线的钢绞线定额消耗量按9米以内杆高、距高比1：1测定，如杆高与距高比根据地形地貌有变化，可据实调整换算其用量，杆高相差1米单条钢绞线的调整数如表5-3所示：
表5-3 杆高相差1米单条钢绞线的调整数表
制 式 | 7/2.2 | 7/2.6 | 7/3.0
调 整 量 | ±0.31 kg | ±0.45 kg | ±0.60 kg
（3）架设消弧线定额套用吊线定额。

## Slide 50
4）定额项目表
定额项目表是预算定额的主要内容，表中列出了分部分项工程所需的人工、主要材料、机械台班及仪表的消耗量。
5）附录
预算定额的最后列有附录，供使用预算定额时参考。

## Slide 51: 3.5 通信建设工程概算定额
概算定额的概念和作用是什么？
概算定额的编制依据是什么？
本节解决问题
概算定额编制原则

## Slide 52
1 概算定额的概念
概算定额又称扩大结构定额，规定了完成单位扩大分项工程或单位扩大结构构件所必须消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。
新课学习
预算定额？

## Slide 53
2 概算定额的主要作用
（1）概算定额是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据；
（2）概算定额是对涉及项目进行技术经济分析和比较的基础资料之一；
（3）概算定额是编制建设项目主要材料计划的参考依据；
（4）概算定额是编制概算指标的依据；
（5）概算定额是编制招标控制价和投标报价的依据。
新课学习

## Slide 54
3 概算定额的编制依据
（1）现行的工程设计规范、标准和施工验收规范；
（2）现行的建筑和安装工程预算定额；
（3）选择的典型工程施工图和其他有关资料；
（4）现行的人工工资标准、材料预算价格和机械台班预算价格。
新课学习

## Slide 55
4 概算定额的编制原则
（1）必须满足设计、计划和统计的要求；
（2）内容和形式必须简明、适用；
（3）概算定额的水平应与预算定额的水平基本一致。
新课学习

## Slide 56: 阶段小结
1 通信工程概预算是设计概算和施工图预算的统称。
2 设计概算指在初步设计阶段，根据设计深度和建设内容，按照国家主管部门颁布办法的概算定额、费用定额、编制方法、设备和材料概算价格、工资标准等有关规定，预先计算和确定的每项工程全部投资额的经济技术文件。
知识总结

## Slide 57
3 施工图预算是指在施工图设计阶段，根据设计深度和建设内容，按照国家主管部门颁布办法的预概算定额、费用定额、编制方法、设备和材料预概算价格、工资标准等有关规定，预先计算和确定的每项工程全部投资额的经济技术文件。
4 建设项目在初步设计阶段编制设计概算，一般由建设项目总概算、单项工程总概算构成；建设项目在施工图设计阶段编制施工图预算，一般由单位工程预算、单项工程预算、建设项目总预算构成。

## Slide 58
5 定额，就是在一定的生产技术和劳动组织条件下，完成单位合格产品在人力、物力、财力的利用和消耗方面应当遵守的标准。
6 工程建设定额是指在工程建设中单位产品所需人工、材料、机械、资金消耗的规定额度，属于生产消费定额的性质。

## Slide 59
7 新修订的通信建设工程概算、预算定额配套文件包括：
（1）《通信建设工程概算、预算编制办法》
（2）《通信建设工程费用定额》
（3）《通信建设工程施工机械、仪器仪表台班定额》
（4）《通信建设工程预算定额》（共五册：第一册通信电源设备安装工程、第二册有线通信设备安装工程、第三册无线通信设备安装工程、第四册通信线路工程、第五册通信管道工程）。

## Slide 60
8 现行通信建设工程预算定额由总说明、册说明、章节说明、定额项目表和附录构成。
9 选用预算定额项目时注意：
（1）定额项目名称的确定。应与定额规定的项目名称相对应才能直接套用。
（2）定额的计量单位。注意计量单位的规定，避免出现小数点定位错误。
（3）定额项目的划分。套用时注意工艺、规格的一致性。
（4）定额项目表下的注释。其中说明了消耗量的使用条件和增减规定。

## Slide 61
10 概算定额是在预算定额基础上根据有代表性的通用设计图和标准图等资料，以主要工序日准，综合相关工序，进行综合、扩大和合并而成的定额。

## Slide 62
阶段练习
1 问答题
1）什么是通信工程概预算？
2）设计概算的作用是什么？
3）施工图预算的作用是什么？
4）通信建设工程预算定额的作用是什么？现行定额由哪些文件构成？
5）现行通信建设工程预算定额构成是什么？
6）概算定额的作用是什么？
习题与思考题

## Slide 63
2 选择题
（1）美国工程师弗·温·泰罗提出的标准系统的科学管理方法，形成著名的（ ）管理体系，下面哪个不属于该体系的核心内容（ ）。
A 泰罗制，制定科学的工时定额
B 技术经济，实行标准的操作方法
C 泰罗制，量价分离的原则
D 技术经济，有差别的计件工资
（2）以包装粉笔为例，规定一个工人一天需要包装100盒粉笔，这是规定了下面哪一方面的定额（ ）。
A 材料定额 B 劳动定额 C 施工定额 D 行业定额
C
B
C

## Slide 64
（3）我国机械消耗定额主要以一台机械工作一个工作班，即（ ）小时为计量单位，又称为（ ）定额。
A 7，机械定额 B 6，台班
C 8，机械台班 D 8，工作班
（4）哪种定额是用在项目建议书和可行性研究阶段的（ ）
A 企业定额 B 概算定额 C 施工定额 D 投资估算指标
（5）建设工程定额一旦制定出以后，在一段时期内不能随便改动，并且所以工程建设部门必须严格按照定额标准执行。以上这句话体现了建设工程定额的哪个特点（ ）。
A 科学性，系统性 B 稳定性，强制性
C 系统性，权威性 D 时效性，科学性
C
D
C
B

## Slide 65
（ 6）通信建设工程预算定额适用于通信工程的新建、扩建工程，（ ）可参照使用。
A 恢复工程 B 大修工程 C 维修 D 改建工程
（7）在预算定额中，主要材料包括（ ）。
A、直接使用量、运输损耗量 B、直接使用量和预留量
C、直接使用量和规定的损耗量 D、预留量和运输损耗量
（8）现行通信建设工程预算定额编制原则,贯彻执行（ ）、（ ）、（ ）的原则
A 控制量 B 量价分离 C 简明适用 D技普分开
D
A
C
B
D

## Slide 66
（9）在通信建设工程预算定额中土石质划分为普通土、硬土、软石和( )。
A 粘土 B 坚石 C 沙土 D 砂砾土
（10）通信线路工程的总工日为（ ），需要按预算定额规定的15%调增系数进行调整。
A 不足100工日 B 不足250工日
C 等于100工日 D 等于250工日
D
C

## Slide 67
3 判断题
（1）通信建设工程初步设计阶段应编制概算。（ ）
（2）概算是筹备设备材料和签订订货合同的主要依据。（ ）
（3）定额是指一定的生产技术和劳动组织条件下，完成单位合格产品在人力、物力、财力的利用和消耗方面应当遵守的标准。（ ）
（4）定额子目中的人工量只包括基本用工，不包括其他各种辅助用工。（ ）
（5）通信建设工程定额中凡采用“XX以内”或“XX以下”字样者均不含“XX”本身。（ ）
√
×
√
×
×

## Slide 68: 技能训练
1 实训内容 利用通信建设工程定额第一册和第二册分别查找下列工程项目的定额，并将查找结果按表形式进行统计。
（1）管道光(电)缆工程施工测量（100m）；
（2）丘陵、水田、城区敷设埋式光缆(千米条）(12芯以下）
（3）平原地区人工敷设小口径塑料管（km）(3管）
（4）夹板法装7/2.6单股拉线（条）(综合土）
（5）封焊热可缩套（包）管（个）(Ø50×900以下）

## Slide 69
（6）室外通道中布放光缆(千米条) (36芯）
（7）立13米以下水泥H杆（座）（软石）
（8）水泥杆架设7/2.2吊线(千米条) （山区）
（9）安装架空交接箱(个) （2400对）
（10）光纤链路测试（双光纤）
2 实训目的
（1）掌握通信建设工程预算定额的套用方式；
（2）熟悉单项工程所需主材的名称、型号、单位及用量
（3）掌握单项工程人工工日的确定方法；
（4）掌握机械、仪表台班量的确定

## Slide 70
3 实训要求
（1）熟悉通信建设工程预算定额第一册、第二册的构成；
（2）熟悉分部、分项工程中定额项目表的组成内容；
（3）熟悉工程项目定额的查找过程；
（4）注意定额项目表下的注释对人工、材料、机械台班消耗量的使用条件和增减规定。

## Slide 71
主要内容
4.1 通信建设工程费用定额的构成
4.2 工程费
4.3 工程建设其他费
4.4 预备期和建设期利息
阶段小结
知识点练习
技能训练

## Slide 72: 4.1通信建设工程费用定额的构成
通信建设工程费用定额构成？
单项工程总费用构成？
本节解决问题

## Slide 73
1 通信建设工程项目总费用构成
通信建设工程项目总费用由各单项工程项目总费用构成。
新课学习

## Slide 74
2 单项工程总费用构成
由工程费、工程建设其他费、预备费、建设期利息构成。
通信建设单项工程总费用的构成图.doc
新课学习

## Slide 75: 4.2 工程费
通信建设工程费用定额构成？
单项工程总费用构成？
各分项费用的费用定额与计算规则？
本节解决问题

## Slide 76
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.1 直接工程费
（1）人工费
指直接从事建筑安装工程施工的生产人员开支的各项费用。
其费用定额及计算规则如下：
通信建设工程不分专业和地区工资类别，综合取定人工费。人工费单价为：技工为48元/工日；普工为19元/工日。
概（预）算人工费=技工费十普工费
概（预）算技工费=技工单价×概（预）算技工总工日
概（预）算普工费=普工单价×概（预）算普工总工日

## Slide 77
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.1 直接工程费
（2）材料费
指施工过程中实体消耗的直接材料费用与采备材料所发生的费用总和。
其费用定额及计算规则如下：
材料费=主要材料费+辅助材料费
主要材料费=材料原价十运杂费十运输保险费十采购及保管费+采购代理服务费。
辅助材料费=主要材料费×辅助材料费系数

## Slide 78
式中：
(1)运杂费=材料原价×器材运杂费费率（费率见表6-1）
(2)运输保险费=材料原价×保险费率0.1%。
(3)采购及保管费=材料原价×采购及保管费费率（费率见表6-2）
工程名称 | 计算基础 | 费率（％）
通信设备安装工程 | 材料原价 | 1.0
通信线路工程 |  | 1.1
通信管道工程 |  | 3.0
表6-2 材料采购及保管费费率表

## Slide 79
(4)采购代理服务费按实计列。
(5)辅助材料费
辅助材料费=主要材料费×辅助材料费费率（费率见表6-3）
表6-3 辅助材料费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（％）
通信设备安装工程 | 主要材料费 | 3.0
电源设备安装工程 |  | 5.0
通信线路工程 |  | 0.3
通信管道工程 |  | 0.5
注：凡由建设单位提供的利旧材料，其材料费不计入工程成本。

## Slide 80
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.1 直接工程费
（3）机械使用费
是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费。
其费用定额及计算规则如下：
机械使用费=机械台班单价×概算、预算的机械台班量

## Slide 81
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.1 直接工程费
（4）仪表使用费
是指施工作业所发生的属于固定资产的仪表使用费。
其费用定额及计算规则如下：
仪表使用费=仪表台班单价×概算、预算的仪表台班量

## Slide 82
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（1）环境保护费
指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。
其费用定额及计算规则如下：
环境保护费=人工费×相关费率（费率见表6-4）
表6-4 环境保护费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
无线通信设备安装工程 | 人工费 | 1.20
通信线路工程、通信管道工程 |  | 1.50

## Slide 83
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（2）文明施工费
指施工现场文明施工所需要的各项费用。
其费用定额及计算规则如下：
文明施工费=人工费×费率1.0%

## Slide 84
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（3）工地器材搬运费
指由工地仓库（或指定地点）至施工现场转运器材而发生的费用。
其费用定额及计算规则如下：
工地器材搬运费=人工费×相关费率（费率见表6-5）
表6-5 工地器材搬运费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
通信设备安装工程 | 人工费 | 1.3
通信线路工程 |  | 5.0
通信管道工程 |  | 1.6

## Slide 85
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（4）工程干扰费
通信线路工程、通信管道工程由于受市政管理、交通管制、人流密集、输配电设施等影响工效的补偿费用。
其费用定额及计算规则如下：
工程干扰费=人工费×相关费率（费率见表6-6）
表6-6 工程干扰费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
通信线路工程、通信管道工程（干扰地区） | 人工费 | 6.0
移动通信基站设备安装工程 |  | 4.0
注：①干扰地区指城区、高速公路隔离带、铁路路基边缘等施工地带。
②综合布线工程不计取。

## Slide 86
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（5）工程点交、场地清理费
指按规定编制竣工图及资料、工程点交、施工场地清理等发生的费用。
其费用定额及计算规则如下：
工程点交、场地清理费=人工费×相关费率（费率见表6-7）
表6-7 工程点交、场地清理费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
通信设备安装工程 | 人工费 | 3.5
通信线路工程 |  | 5.0
通信管道工程 |  | 2.0

## Slide 87
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（6）临时设施费
指施工企业为进行工程施工所必须设置的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。
其费用定额及计算规则如下：
临时设施费=人工费×相关费率（费率见表6-8）
表6-8 临时设施费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%） | 
 |  | 距离≤35km | 距离＞35km
通信设备安装工程 | 人工费 | 6.0 | 12.0
通信线路工程 | 人工费 | 5.0 | 10.0
通信管道工程 | 人工费 | 12.0 | 15.0

## Slide 88
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（7）工程车辆使用费
指工程施工中接送施工人员、生活用车等（含过路、过桥）费用。
其费用定额及计算规则如下：
工程车辆使用费=人工费×相关费率（费率见表6-9）
表6-9 工程车辆使用费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
无线通信设备安装工程、通信线路工程 | 人工费 | 6.0
有线通信设备安装工程、 通信电源设备安装工程、通信管道工程 |  | 2.6

## Slide 89
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（8）夜间施工增加费
指因夜间施工所发生的夜间补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。
其费用定额及计算规则如下：
夜间施工增加费=人工费×相关费率（费率见表6-10）
表6-10 夜间施工增加费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
通信设备安装工程 | 人工费 | 2.0
通信线路工程（城区部分）、通信管道工程 |  | 3.0
注：此项费用不考虑施工时段均按相应费率计取。

## Slide 90
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（9）冬雨季施工增加费
指在冬雨季施工时所采取的防冻、保温、防雨等安全措施及工效降低所增加的费用。其费用定额及计算规则如下：
冬雨季施工增加费=人工费×相关费率（费率见表6-11）
表6-11 冬雨季施工增加费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
通信设备安装工程（室外天线、馈线部分） | 人工费 | 2.0
通信线路工程、通信管道工程 |  | 
注：①此项费用不分施工所处季节均按相应费率计取。
②综合布线工程不计取。

## Slide 91
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（10）生产工具用具使用费
指施工所需的不属于固定资产的工具用具等的购置、摊销、维修费。
其费用定额及计算规则如下：
生产工具用具使用费=人工费×相关费率（费率见表6-12）
表6-12 生产工具用具使用费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
通信设备安装工程 | 人工费 | 2.0
通信线路工程、通信管道工程 |  | 3.0

## Slide 92
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（11）施工用水电蒸汽费
指施工生产过程中使用水、电、蒸气所发生的费用。通信线路、通信管道工程依照施工工艺要求按实计列施工用水电蒸汽费。

## Slide 93
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（12）特殊地区施工增加费
指在原始森林地区、海拔2000米以上高原地区、化工区、核污染区、沙漠地区、山区无人值守站等特殊地区施工所需增加的费用。
其费用定额及计算规则如下：
各类通信工程按3.20元/工日标准计取
特殊地区施工增加费=概（预）算总共日×3.20元/工日

## Slide 94
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（13）已完工程及设备保护费
指竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用。承包人依据工程发包的内容范围报价，经业主确认计取已完工程及设备保护费。
（14）运土费
指直埋光（电）缆、管道工程施工，需从远离施工地点取土及必须向外倒运出土方所发生的费用。
通信线路（城区部分）、通信管道工程根据市政管理要求，按实计取运土费，计算依据参照地方标准。

## Slide 95
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（15）施工队伍调遣费
指因建设工程的需要，应支付施工队伍的调遣费用。
内容包括：调遣人员的差旅费、调遣期间的工资、施工工具与用具等的运费。
编制概预算时
按技工总工日确定调遣人数，具体规定见表6-13；
按调遣里程确定单程调遣费定额，具体规定见表6-14。

## Slide 96
表6-13 施工队伍调遣人数定额表
通信设备安装工程 |  |  | 
概（预）算技工总工日 | 调遣人数（人） | 概（预）算技工总工日 | 调遣人数（人）
500工日以下 | 5 | 4000工日以下 | 30
1000工日以下 | 10 | 5000工日以下 | 35
2000工日以下 | 17 | 5000工日以上，每增加1000工日增加调遣人数 | 3
3000工日以下 | 24 |  | 
通信线路、通信管道工程 |  |  | 
概（预）算技工总工日 | 调遣人数（人） | 概（预）算技工总工日 | 调遣人数（人）
500工日以下 | 5 | 9000工日以下 | 55
1000工日以下 | 10 | 10000工日以下 | 60
2000工日以下 | 17 | 15000工日以下 | 80
3000工日以下 | 24 | 20000工日以下 | 95
4000工日以下 | 30 | 25000工日以下 | 105
5000工日以下 | 35 | 30000工日以下 | 120
6000工日以下 | 40 | 30000工日以上，每增加5000工日增加调遣人数 | 3
7000工日以下 | 45 |  | 
8000工日以下 | 50 |  | 

## Slide 97
表6-14 施工队伍单程调遣费定额表
调遣里程（L）（km） | 调遣费（元） | 调遣里程（L）（km） | 调遣费（元）
35＜L≤200 | 106 | 2400＜L≤2600 | 724
200＜L≤400 | 151 | 2600＜L≤2800 | 757
400＜L≤600 | 227 | 2800＜L≤3000 | 784
600＜L≤800 | 275 | 3000＜L≤3200 | 868
800＜L≤1000 | 376 | 3200＜L≤3400 | 903
1000＜L≤1200 | 416 | 3400＜L≤3600 | 928
1200＜L≤1400 | 455 | 3600＜L≤3800 | 964
1400＜L≤1600 | 496 | 3800＜L≤4000 | 1042
1600＜L≤1800 | 534 | 4000＜L≤4200 | 1071
1800＜L≤2000 | 568 | 4200＜L≤4400 | 1095
2000＜L≤2200 | 601 | L＞4400km时，每增加200km增加 | 73
2200＜L≤2400 | 688 |  | 

## Slide 98
1 建筑安装工程费
新课学习
1.1 直接费
1.1.2 措施费
（16） 大型施工机械调遣费
指大型施工机械调遣所发生的运输费用。在编制概预算时，应按工程实际需要的机械计算大型机械总吨位，大型施工机械调遣吨位见表6-15.
其费用定额及计算规则如下：
大型施工机械调遣费=2×[单程运价×调遣运距×总吨位]
大型施工机械调遣费单程运价为：0.62元/吨·单程公里

## Slide 99
表6-15 大型施工机械调遣吨位表
机械名称 | 吨位 | 机械名称 | 吨位
光缆接续车 | 4 | 水下光（电）缆沟挖冲机 | 6
光（电）缆拖车 | 5 | 液压顶管机 | 5
微管微缆气吹设备 | 6 | 微控钻孔敷管设备 | 25吨以下
气流敷设吹缆设备 | 8 | 微控钻孔敷管设备 | 25吨以上

## Slide 100
1 建筑安装工程费
新课学习
1.2 间接费
1.2.1 规费
包括工程排污费、社会保障费、住房公积金和危险作业意外伤害保险费。
表6-16 规费费率表
费用名称 | 工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
社会保障费 | 各类通信工程 | 人工费 | 26.81
住房公积金 |  |  | 4.19
危险作业意外伤害保险费 |  |  | 1.00

## Slide 101
1 建筑安装工程费
新课学习
1.2 间接费
1.2.2 企业管理费
指施工企业组织施工生产和经营管理所需费用。
其费用定额及计算规则如下：
企业管理费=人工费×相关费率（费率见表6-17）
表6-17 企业管理费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
通信线路工程、通信设备安装工程 | 人工费 | 30.0
通信管道工程 |  | 25.0

## Slide 102
1 建筑安装工程费
新课学习
1.3 利润
指施工企业完成所承包工程获得的盈利。
其费用定额及计算规则如下：
利润=人工费×相关费率（费率见表6-18）
表6-18 利润计算表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
通信线路、通信设备安装工程 | 人工费 | 30.0
通信管道工程 |  | 25.0

## Slide 103
2 设备、工器具购置费
新课学习
指根据设计提出的设备（包括必须的备品备件）、仪表、工器具清单，按设备原价、运杂费、采购及保管费、运输保险费和采购代理服务费计算的费用。
其费用定额及计算规则如下：
设备、工器具购置费=设备原价十运杂费十运输保险费十采购及保管费+采购代理服务费
式中：(1)设备原价：供应价或供货地点价；
(2)运杂费=设备原价×设备运杂费费率（费率见表6-20）

## Slide 104
表6-20 设备运杂费费率表
运输里程L(km) | 取费基础 | 费率(％) | 运输里程L (km) | 取费基础 | 费率(％)
L≤100 | 设备原价 | 0.8 | 1000＜L≤1250 | 设备原价 | 2.0
100＜L≤200 | 设备原价 | 0.9 | 1250＜L≤1500 | 设备原价 | 2.2
200＜L≤300 | 设备原价 | 1.0 | 1500＜L≤1750 | 设备原价 | 2.4
300＜L≤400 | 设备原价 | 1.1 | 1750＜L≤2000 | 设备原价 | 2.6
400＜L≤500 | 设备原价 | 1.2 | L ＞2000km时，每增250km增加 | 设备原价 | 0.1
500＜L≤750 | 设备原价 | 1.5 |  |  | 
750＜L≤1000 | 设备原价 | 1.7 | -- | -- | --

## Slide 105
2 设备、工器具购置费
新课学习
(3)运输保险费=设备原价×保险费费率0.4%。
(4)采购及保管费=设备原价×采购及保管费费率（费率见表6-21）
表6-21 采购及保管费费率表
项目名称 | 计算基础 | 费率（%）
需要安装的设备 | 设备原价 | 0.82
不需要安装的设备（仪表、工器具） |  | 0.41

## Slide 106
2 设备、工器具购置费
新课学习
(5)采购代理服务费按实计列。
(6)引进设备（材料）的国外运输费、国外运输保险费、关税、增值税、外贸手续费、银行财务费、国内运杂费、国内运输保险费、引进设备（材料）国内检验费、海关监管手续费等按引进货价计算后进入相应的设备材料费中。
单独引进软件不计关税只计增值税。

## Slide 107: 4.3工程建设其他费
什么是工程建设其他费？
工程建设其他费的具体构成？
各项费用的费用定额与计算规则
本节解决问题

## Slide 108
新课学习
工程建设其他费
指应在建设项目的建设投资中开支的固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用。
包括以下费用：

## Slide 109
新课学习
1 建设用地及综合赔补费
指按照《中华人民共和国土地管理法》等规定，建设项目征用土地或租用土地应支付的费用。
其费用定额及计算规则如下：
①根据应征建设用地面积、临时用地面积，按建设项目所在省、市、自治区人民政府制定颁发的土地征用补偿费、安置补助费标准和耕地占用税、城镇土地使用税标准计算。
②建设用地上的建(构)筑物如需迁建，其迁建补偿费应按迁建补偿协议计列或按新建同类工程造价计算。

## Slide 110
新课学习
2 建设单位管理费
指建设单位发生的管理性质的开支。
其费用定额及计算规则如下：
参照财政部财建[2002]394号《基建财务管理规定》执行。如表6-22所示。

## Slide 111
表6-22 建设单位管理费总额控制数费率表
单位：万元
工程总概算 | 费率(%) | 算 例 | 
 |  | 工程总概算 | 建设单位管理费
1000以下 | 1.5 | 1000 | 1000×1.5%=15
1001—5000 | 1.2 | 5000 | 15+(5000-1000) ×1.2%=63
5001—10000 | 1.0 | 10000 | 63+(10000-5000) ×1.0%=113
工程总概算 | 费率(%) | 算 例 | 
 |  | 工程总概算 | 建设单位管理费
10001—50000 | 0.8 | 50000 | 113+(50000-10000) ×0.8%=433
50001—100000 | 0.5 | 100000 | 433+(100000-50000) ×0.5%=683
100001—200000 | 0.2 | 200000 | 683+(200000-100000) ×0.2%=883
200000以上 | 0.1 | 280000 | 883+(280000-200000) ×0.1%=963
注：如建设项目采用工程总承包方式，其总包管理费由建设单位与总包单位根据总包工作范围在合同中商定、从建设单位管理费中列支。

## Slide 112
新课学习
3 可行性研究费
指在建设项目前期工作中，编制和评估项目建议书(或预可行性研究报告)、可行性研究报告所需的费用。
参照《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》(计投资[1999]1283号)的规定。

## Slide 113
新课学习
4 研究试验费
指为本建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。
根据建设项目研究试验内容和要求进行编制。
研究试验费不包括以下项目：
(1)应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目；
(2)应在建筑安装费用中列支的施工企业对材料、构件进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费；
(3)应由勘察设计费或工程费中开支的项目。

## Slide 114
新课学习
5 勘察设计费
指委托勘察设计单位进行工程水文地质勘察、工程设计所发生的各项费用。
包括：工程勘察费、初步设计费、施工图设计费。
该费用的取定参照国家计委、建设部《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格[2002]10号)规定。
①工程勘察费
→通信管道及光电缆线路工程勘察收费基价见表6-23
通信管道及光电缆线路工程勘察收费基价表.doc
→微波、卫星及移动通信设备安装工程勘察收费基价
微波、卫星及移动通信设备安装工程勘察收费基价.doc

## Slide 115
新课学习
②工程设计费
→基价 工程设计收费基价表.doc
计算方法
→计费额
①计费额=建安费+设备工器具购置费+联合试运转费。
②利旧设备工程的计费额
以签订工程设计合同时同类设备的当期价格作为工程设计收费的计费额。
③引进设备工程的计费额
按照购进设备的离岸价折换成人民币作为工程设计收费的计费额。

## Slide 116
新课学习
→按设计阶段计算设计费（直线内插法）
①一阶段设计
计费额低于200万元的设计：设计费=计费额×0.045；计费额大于200万元的设计费=[基价+内插值×相应差值] ×100%。
②二阶段设计
设计费总和需计列在初步设计概算内：设计费=[基价+内插值×相应差值] ×100%；分配如下：初步设计的设计费= [基价+内插值×相应差值] ×60%；施工图设计的设计费= [基价+内插值×相应差值] ×40%。
施工图设计的勘察费=基价×40%，且勘察费综合计列在初步设计概算内。

## Slide 117
新课学习
6 环境影响评价费
指按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等规定，为全面、详细评价本建设项目对环境可能产生的污染或造成的重大影响所需的费用。
该费用的取定参照国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号)规定。

## Slide 118
新课学习
7 劳动安全卫生评价费
指按照劳动部10号令（1998年2月5日）《建设项目(工程)劳动安全卫生预评价管理办法》的规定，为预测和分析建设项目存在的职业危险、危害因素的种类和危险危害程度，并提出先进、科学、合理可行的劳动安全卫生技术和管理对策所需的费用。
该费用参照建设项目所在省(市、自治区)劳动行政部门规定的标准计算。

## Slide 119
新课学习
8 建设工程监理费
指建设单位委托工程监理单位实施工程监理的费用。
该费用参照国家发改委、建设部[2007]670号文，关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知进行计算。

## Slide 120
新课学习
9 安全生产费
指施工企业按照国家有关规定和建筑施工安全标准，购置施工防护用具、落实安全施工措施以及改善安全生产条件所需要的各项费用。
该费用参照财政部、国家安全生产监督管理总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478号文的通知。
安全生产费按建筑安装工程费的1.0%计取。

## Slide 121
新课学习
10 工程质量监督费
指工程质量监督机构对通信工程进行质量监督所发生的费用。
该费用的取定参照国家发改委、财政部《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》计价格[2001]585号文的相关规定。

## Slide 122
新课学习
11 工程定额测定费
指建设单位发包工程按规定上缴工程造价（定额）管理部门的费用。
该费用的取定参照国家发改委、财政部《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》计价格[2001]585号文的相关规定。
收费标准按建安费的0.14%计取。

## Slide 123
新课学习
12 引进技术和引进设备其他费
费用内容：
①引进项目图纸资料翻译复制费、备品备件测绘费；
②出国人员费用：包括买方人员出国设计联络、出国考察、联合设计、监造、培训等所发生的差旅费、生活费、制装费等。
③来华人员费用：包括卖方来华工程技术人员的现场办公费用、往返现场交通费用、工资、食宿费用、接待费用等；
④银行担保及承诺费：指引进项目由国内外金融机构出面承担风险和责任担保所发生的费用，以及支付贷款机构的承诺费用。

## Slide 124
新课学习
该费用的取定按照以下规则：
①引进项目图纸资料翻译复制费：根据引进项目的具体情况计列或按引进设备到岸价的比例估列。
②出国人员费用：依据合同规定的出国人次、期限和费用标准计算。生活费及制装费按照财政部、外交部规定的现行标准计算，旅费按中国民航公布的国际航线票价计算。
③来华人员费用：应依据引进合同有关条款规定计算。引进合同价款中已包括的费用内容不得重复计算。来华人员接待费用可按每人次费用指标计算。
④银行担保及承诺费：应按担保或承诺协议计取。

## Slide 125
新课学习
13 工程保险费
指建设项目在建设期间根据需要对建筑工程、安装工程及机器设备进行投保而发生的保险费用。包括建筑安装工程一切险、引进设备财产和人身意外伤害险等。
该费用的取定按照以下规则：
①不投保的工程不计取此项费用。
②不同的建设项目可根据工程特点选择投保险种，根据投保合同计列保险费用。

## Slide 126
新课学习
14 工程招标代理费
指招标人委托代理机构编制招标文件、编制标底、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。
该费用取定参照国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》计价格[2002]1980号规定。

## Slide 127
新课学习
表6-26 招标代理服务收费标准（计价格[2002]1980号）表
中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0%
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7%
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55%
中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35%
5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2%
10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05%
1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01%

## Slide 128
新课学习
1 招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。
2 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.0%=1万元 （500-100）万元×0.7%=2.8万
（1000-500）×0.55%=2.75万元
（5000-1000）×0.35%=14万元
（6000-5000）×0.2%=2万元
合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

## Slide 129
新课学习
15 专利及专用技术使用费
费用内容包括：
①国外设计及技术资料费、引进有效专利、专有技术使用费和技术保密费；
②国内有效专利、专有技术使用费用；
③商标使用费、特许经营权费等。
该费用的取定按照以下规则：
①按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列；
②专有技术的界定应以省、部级鉴定机构的批准为依据；
③项目投资中只计取需要在建设期支付的专利及专有技术使用费。协议或合同规定在生产期支付的使用费应在成本中核算。

## Slide 130
新课学习
16 生产准备及开办费
指建设项目为保证正常生产(或营业、使用)而发生的人员培训费、提前进场费以及投产使用初期必备的生产生活用具、工器具等购置费用。
新建项目按设计定员为基数计算，改扩建项目按新增设计定员为基数计算：
生产准备费 = 设计定员 × 生产准备费指标(元/人)
生产准备费指标由投资企业自行测算。

## Slide 131: 4.4 预备费和建设期利息
什么是预备费？
预备费的具体构成？
建设期利息计算
本节解决问题

## Slide 132
新课学习
1 预备费
是指在初步设计及概算内难以预料的工程费用。预备费包括基本预备费和价差预备费。
①基本预备费：
(1)进行技术设计、施工图设计和施工过程中，在批准的初步设计和概算范围内所增加的工程费用。
(2)由一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。
(3)竣工验收为鉴定工程质量，必须开挖和修复隐蔽工程的费用。

## Slide 133
新课学习
②价差预备费：设备、材料的价差。
其费用定额及计算规则如下：
预备费=（工程费+工程建设其他费）×相关费率（费率见表6-27）
表6-27 预备费费率表
工程名称 | 计算基础 | 费率（%）
通信设备安装工程 | 工程费+工程建设其他费 | 3.0
通信线路工程 |  | 4.0
通信管道工程 |  | 5.0

## Slide 134
新课学习
2 建设期利息
指建设项目贷款在建设期内发生并应计入固定资产的贷款利息等财务费用。
该费用的取定按银行当期利率计算。

## Slide 135: 阶段小结
知识总结
1 通信建设工程项目总费用由各单项工程项目总费用构成；各单项工程总费用由工程费、工程建设其他费、预备费、建设期利息四部分构成。
2 建筑安装工程费由直接费、间接费、利润及税金构成。

## Slide 136
3 直接费是指直接消耗在建筑与安装上的各种费用之和，由直接工程费、措施费构成。直接工程费指施工过程中耗用的构成工程实体和有助于工程实体形成的各项费用，包括人工费、材料费、机械使用费、仪表使用费。措施费指为完成工程项目施工，发生于该工程前和施工过程中非工程实体项目的费用。
4 间接费包括规费与企业管理费两项内容。规费包括工程排污费、社会保障费、住房公积金和危险作业意外伤害保险费；企业管理费指施工企业组织施工生产和经营管理所需费用。

## Slide 137
5 利润指施工企业完成所承包工程获得的盈利。
6 税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。
7 设备、工器具购置费指根据设计提出的设备（包括必须的备品备件）、仪表、工器具清单，按设备原价、运杂费、采购及保管费、运输保险费和采购代理服务费计算的费用。

## Slide 138
8 工程建设其他费指应在建设项目的建设投资中开支的固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用。
9 预备费是指在初步设计及概算内难以预料的工程费用。预备费包括基本预备费和价差预备费。
10 指建设项目贷款在建设期内发生并应计入固定资产的贷款利息等财务费用。该费用的取定按银行当期利率计算。

## Slide 139
阶段练习
1 选择题
⑴下列费用项目中属于直接工程费的是（ ）
A、人工费 B、材料费 C、机械使用费 D、仪表使用费
⑵下列费用项目不属于工程建设其他费的是（ ）
A、研究试验费 B、勘察设计费 C、临时设施费 D、环境影响评价费
⑶通信建设工程的材料采购及保管费费率为1%的是（ ）
A、通信线路工程 B、通信管道工程
C、通信设备安装工程 D、土建工程
ABCD
D
C
习题与思考题

## Slide 140
⑷措施费指为完成工程项目施工，发生该工程前和施工过程中非工程实体项目的费用。下列不属于措施费的是( )
A、工程保险费 B、临时设施费
C、施工用水电蒸汽费 D、工地器材搬运费
⑸编制竣工图纸和资料所发生的费用包含在 ( ) 中。
A、工程点交、场地清理费 B、企业管理费
C、直接工程费 D、工程建设其他费
⑹人工费指直接从事建筑安装工程施工的生产人员开支的各项费用。 内容包括（ ）
A、基本工资 B、工资性补贴 C、辅助工资
D、职工福利费 E、劳动保护费
A
A
ABCDE

## Slide 141
⑺施工队伍调遣费的内容包括调遣人员的（ ）、调遣期间的工资、施工工具、用具等的运费。
A、差旅费 B、劳动保护费 C、伙食补贴费 D、保险费
⑻住房公积金的计算基数是（ ）
A、技工费 B、人工费 C、直接工程费费 D、直接费
⑼通信建设工程企业管理费的取费基础是（ ）
A、技工费 B、直接工程费 C、人工费 D、直接费
⑽利润指施工企业所承包工程获得的盈利。利润依据（ ）计算。
A 、不同投资来源 B 、不同专业类别
C 、施工企业等级 D 、工程投资规模
A
B
B
C

## Slide 142
2 判断题
（1）编制概算时，除水泥及水泥制品的运输距离按500km计算，其他类型的材料运输距离按1500km计算。（ ）
（2）凡由建设单位提供的利旧材料，其材料费也应计入工程成本。 ( )
（3）包装费一般已含在材料原价中，如需再包装应根据具体情况按实计算。（ ）
（4）冬雨季施工增加费费用标准是按常年摊销综合取定的，因此不分地区，不分季节均按规定计列。（ ）
（5）工程点交、场地清理费指按规定编制竣工图及资料、工程点交、施工场地清理等发生的费用。（ ）
√
×
√
√
√

## Slide 143
3 问答题
(1)简述通信建设工程项目总费用构成。
(2)简述建筑安装工程费的构成。
(3)简述预备费用包括的内容。

## Slide 144: 技能训练
1 实训内容
根据所给条件，计算该项单项工程的工程总费用。
（1）该工程为“ＸＸ市ＸＸ局通信线路工程”，施工地点在城区；
（2）施工企业距施工现场40km；
（3）工程技工总工日150工日，普工总工日200工日；
（4）主要材料费为45000元；
（5）机械使用费合计为1200元；
（6）仪表使用费合计为1500元；

## Slide 145
（7）建设用地及综合赔补费总计10000元；
（8）勘察设计费总计3000元；
（9）施工用水电蒸汽费总计450元；
（10）本工程不计列建设单位管理费、可行性研究费、研究试验费、、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、建设工程监理费、工程质量监督费、工程保险费、工程招标代理费、专利及专用技术使用费、生产准备及开办费。

## Slide 146
2 实训目的
（1）掌握通信工程费用的定额和计算规则；
（2）能够结合具体工程，计算出建筑安装工程费等费用。
3 实训要求
（1）能够正确套用费率，写出每一项费用的计算依据；
（2）说明计算过程和内容。

## Slide 147
主要内容
6.1 通信建设工程概、预算文件编制
6.2 通信建设工程预算文件编制举例
6.3 应用计算机辅助编制概预算
阶段小结
知识点练习
技能训练

## Slide 148: 6.1 通信建设工程概、预算文件编制
通信建设工程概算、预算编制办法
通信建设工程概预算文件包括哪些？
通信建设工程概预算文件的编制流程？
本节解决问题

## Slide 149
1 通信建设工程概算、预算编制办法
新课学习
（1）编制总则
①为适应通信建设工程发展需要，根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）等有关文件，对原邮电部《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》（邮部[1995]626号）中的概算、预算编制办法进行修订。
②本办法适用于通信建设项目新建和扩建工程的概算、预算的编制；改建工程可参照使用。通信建设项目涉及土建工程、通信铁塔安装工程时，应按各地区有关部门编制的土建、铁塔安装工程的相关标准编制工程概算、预算。

## Slide 150
1 通信建设工程概算、预算编制办法
新课学习
（1）编制总则
③通信建设工程概算、预算应包括从筹建到竣工验收所需的全部费用，其具体内容、计算方法、计算规则应依据信息产业部发布的现行通信建设工程定额及其他有关计价依据进行编制。
④通信建设工程概算、预算的编制应由具有通信建设相关资质的单位编制；概预算编制、审核以及从事通信工程造价的相关人员必须持有信息产业部颁发的《通信建设工程概预算人员资格证书》。

## Slide 151
1 通信建设工程概算、预算编制办法
新课学习
（2）设计概算与施工图预算的编制
①通信建设工程概算、预算的编制，应按相应的设计阶段进行。当建设项目采用两阶段设计时，初步设计阶段编制设计概算，施工图设计阶段编制施工图预算。采用一阶段设计时，应编制施工图预算，并列预备费、投资贷款利息等费用。建设项目按三阶段设计时，在技术设计阶段编制修正概算。
②设计概算是初步设计文件的重要组成部分。编制设计概算应在投资估算的范围内进行。施工图预算是施工图设计文件的重要组成部分。编制施工图预算应在批准的设计概算范围内进行。

## Slide 152
1 通信建设工程概算、预算编制办法
新课学习
（2）设计概算与施工图预算的编制
③一个通信建设项目如果有几个设计单位共同设计时，总体设计单位应负责统一概算、预算的编制原则，并汇总建设项目的总概算。分设计单位负责本设计单位所承担的单项工程概算、预算的编制。
  ④通信建设工程概算、预算应按单项工程编制。

## Slide 153
1 通信建设工程概算、预算编制办法
新课学习
（2）设计概算与施工图预算的编制
⑤设计概算的编制依据
→批准的可行性研究报告；
→初步设计图纸及有关资料
→国家相关管理部门发布的有关法律、法规、标准规范；
→ 《通信建设工程预算定额》（目前通信工程用预算定额代替概算定额编制概算）、《通信建设工程费用定额》、《通信建设工程施工机械、仪表台班费用定额》及其有关文件;
→建设项目所在地政府发布的土地征用和赔补等有关规定;
→有关合同、协议等。

## Slide 154
1 通信建设工程概算、预算编制办法
新课学习
（2）设计概算与施工图预算的编制
⑤设计概算的编制依据
        →批准的初步设计概算及有关文件 ；
        →施工图、标准图、通用图及其编制说明；
        →国家相关管理部门发布的有关法律、法规、标准规范；
        → 《通信建设工程预算定额》（目前通信工程用预算定额代替概算定额编制概算）、《通信建设工程费用定额》、《通信建设工程施工机械、仪表台班费用定额》及其文件；
        →建设项目所在地政府发布土地征用和赔补等有关规定；
        →有关合同、协议等。

## Slide 155
1 通信建设工程概算、预算编制办法
新课学习
（3）引进设备安装工程概算、预算的编制
①引进设备安装工程概算、预算的编制依据,除参照第九条、第十条所列条件外，还应依据国家和相关部门批准的引进设备工程项目订货合同、细目及价格，以及国外有关技术经济资料和相关文件等。
②引进设备安装工程的概算、预算（引进器材的费用），除必须编制引进国的设备价款外，还应按引进设备的到岸价的外币折算成人民币的价格，依据本办法有关条款进行编制。
注：引进设备安装工程的概算、预算应用两种货币表现形式，其外币表现形式可用美元或引进国货币。

## Slide 156
1 通信建设工程概算、预算编制办法
新课学习
（3）引进设备安装工程概算、预算的编制
③引进设备安装工程的概算、预算除应包括本办法和费用定额规定的费用外，还应包括关税、增值税、工商统一税、海关监管费、外贸手续费、银行财务费和国家规定应计取的其他费用，其计取标准和办法应参照国家或相关部门的有关规定。

## Slide 157
2 通信建设工程概预算文件组成
新课学习
通信建设工程概预算文件由编制说明和概预算表组成。
编制说明
编制说明的内容：
（1）工程概况、概算总价值；
（2）编制依据及采用的取费标准和计算方法的说明：依据的设计、定额及地方政府的有关规定和信产部未作统一规定的费用计算依据和说明；
（3）工程技术经济指标分析：主要分析各项投资的比例和费用构成，分析投资情况，说明设计的经济合理性及编制中存在的问题；
（4）其他需要说明的问题。